## Hoja1
Etapa | Actividad principal | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Resultado esperado
1. Revisión y planeación | Revisión bibliográfica, definición de objetivos específicos, recopilación normativa | ●●● | ●● |  |  |  |  | Marco teórico y legal consolidado
2. Diseño mecánico | Modelado CAD del rotor Savonius y análisis geométrico |  | ●●● | ●●● |  |  |  | Diseño 3D del rotor con geometría variable
3. Modelado dinámico | Desarrollo del modelo matemático del sistema y validación simbólica |  | ●● | ●●● |  |  |  | Modelo dinámico validado
4. Diseño del control | Planteamiento del esquema de control (P, PI) y simulación preliminar |  |  | ●● | ●●● |  |  | Controlador propuesto y probado en simulación
5. Simulación e integración | Integración del sistema completo (rotor + control) en entorno virtual |  |  |  | ●●● | ●● |  | Resultados comparativos y validación teórica
6. Análisis y documentación | Análisis de resultados, conclusiones parciales y redacción del informe final |  |  |  |  | ●●●